## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления по теплоснабжению АО "Одинцовская теплосеть"
___________________________ А.И. Голубев
"_______" ________________ 2020 г.
График отключения ГВС на период планового профилактического ремонта и обслуживания, при подготовке к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года
№ п/п | Наименование РСО | Наименование и адрес котельной | в т.ч. сезонные котельные | Сроки отключения ГВС (даты) |  |  |  | Количество отключаемых от ГВС жилых домов, их адреса
|  |  |  | май | июнь | июль | август
1 | АО "Одинцовская теплосеть" | Кот. гор. бани г. Одинцово, Можайское ш., 8 |  |  |  | 01.июл - 10.июл
2 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Отрадное" г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 1в |  |  |  | 2020-07-30 | 2020-08-08 | 2 жилых дома ул. Молодежная д.д. 1а, 2б
3 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная № 1 г. Одинцово, ул. Садовая, 11 |  |  |  | 01.июл - 10.июл |  | 50 жилых домов ул. Молодежная д.д. 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 34; ул. Садовая д.д. 2, 6, 8, 8а, 10; ул. Пионерская д.д. 9, 19; Можайское шоссе д.д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 17 к.1, 19, 19а, 1 к. 1,. 3 к. 2, 21, 23, 25, 27, 29, 29 к .1, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а, 47, 49
4 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная № 1-а г. Одинцово, ул. М. Жукова, 16А |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-05 | 34 жилых дома ул. Молодежная, д.д. 1, 3, 5, 7, 9, 36 , 38, 40, 42; б.Л-Новоселовой, д.д. 18, 14, 16; ул. Садовая, д.д. 12, 14, 9, 13, 15, 5, 7, 7а; ул. М.Жукова, д.д. 18, 2, 4, 10, 12, 14, 16; ул. М. Неделина д.д. 5, 7, 7а, 9, 13, 15 ИТП: ул. Молодежная, д. 36а
5 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная № 2 г. Одинцово, ул. Северная, 34 |  |  |  | 13.июл - 22.июл |  | 47 жилых домов: ул. Северная, д.д. 24, 26, 28, 32, 42, 44, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 30; б-р Л. Новоселовой д.д. 2-а, 10а, 12, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 4-а; ул. М.Жукова д.д. 13, 15, 17, 7/1, 7/2, 1, 3, 5; ул. Садовая д.д. 16, 18, 26, 30, 32; ИТП: б-р Л. Новоселовой 10/1, б-р Л. Новоселовой 10/2, ул. М. Жукова 11-а, б-р Л. Новосел.12а, ул. М. Жукова 1а, ул. Садовая 22-а, ул. Садовая 28, ул. Садовая 28-а, ул. Садовая, 24, ул. Северная 36, ул. Северная, 5 к. 1, ул. Северная, 5 к. 2, ул. Северная, 5 к. 3, ул. Северная, 7.
6 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная № 3 г. Одинцово, ул. М.Бирюзова, 14б |  |  |  | 21.июл - 30.июл |  | 46 жилых домов ул. Северная д.д. 46, 48, 50, 52, 54, 59, 57, 55, 62, 64; б-р Л. Новоселовой д.д. 1, 3, 9, 11, 13, 15; ул. М. Жукова д.д. 33, 35, 37, 41, 19, 21, 25, 27, 29, 49, 43, 45, 47; ул. М. Бирюзова д.д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24/1, 24/2, 26, 28/1, 28/2, 30а,30б; ИТП ул. М. Бирюзова 2а
7 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная № 4 г. Одинцово, ул. Говорова, 22 |  |  |  | 01.июл - 10.июл |  | 108 жилых домов ул. М. Жукова д.д. 34, 36, 40 ул. Ново-Спортивная д.д. 4/1, 4/2, 4/3, 24, 26, 10, 16/1, 16/2, 18/1, 18/2, 20/1, 20/2, 2, 4, 6; Можайское шоссе д.д. 63, 65, 67, 77, 79, 83, 85, 97, 99, 101, 127, 129, 131, 105, 107, 73, 75, 111, 113, 115, 117, 91, 93, 89, 135, 137, 139, 153, 155, 157, 161, 143, 145,165; Красногорское шоссе д.д. 2, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/3 вставка, 4, 6; ул. Чикина д.д. 1, 2, 4, 6, 7, 3, 9, 11, 15, 17; ул. Говорова д.д. 4, 16, 18, 8/1, 8/2, 6, 14, 38, 32, 36, 34, 30, 26, 28, 5, 7, 9, 11, 83, 85, 50, 52; б-р М. Крылова д.д.1, 3, 2, 4, 6, 8, 16, 18, 27, 23, 14, 7, 15, 13; ИТП: Чикина 12, Говорова 26а, Крылова 25а, Можайское ш. 169, Можайское ш. 122, Можайское ш. 136а
8 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная № 6 г. Одинцово, ул. Вокзальная, 53а |  |  |  | 01.июл - 10.июл |  | 15 жилых домов Можайское шоссе д.д. 100, 102, 104, 110, 112, 114, 116, 118, 120,112А, 130, 132, 134, 136; ул. Вокзальная д. 51;
9 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная № 7 г. Одинцово, Можайское ш., 50а |  |  |  |  | 03.авг - 12.авг | 68 жилых домов Можайское шоссе д.д. 26, 30, 32, 34, 48, 52, 54, 58, 62, 64, 66, 70, 22, 24, 36, 38, 42, 44, 46, 40, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94; ул. Свободы д.д. 2, 4; ул. Вокзальная д.д. 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 33, 35, 37А, 37Б, 37В; ул. 1-я Вокзальная д.д. 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 69, 53; ул. Советская д.1; ул. Баковская д.д. 2, 4, 8; ул. Толубко д.д. 1, 3 кор 1, 3 кор 2, 3 кор 3, 3 кор 4; ИТП: Можайское ш. 38г, Можайское ш. 80а, ул. Вокзальная 39б, Можайское шоссе, 100а
10 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная № 8 г. Одинцово, ул. Комсомольская, 16б |  |  |  | 13.июл - 22.июл |  | 44 жилых дома ул. Комсомольская д.д. 16/1, 16/2, 16/3, 9, 18, 20, 7, 7а, 2, 4, 6; ул. Сосновая д.д. 20, 22, 24, 28, 28 А, 26, 30, 32, 34; ул. Транспортная д.д. 17, 17 а; ул. Союзная д.д. 30, 32, 32-а; ул. Глазынинская д.д. 20, 2, 4, 10, 12, 14, 16, 22, 24; ул. В.Пролетарская д.д. 29, 27, 31, 37, 33, 16; ул. Маковского д. 22 ИТП: Комсомольская д.1 ВШЭ, ул. В. Пролетарская д. 35, ул. Глазынинская 26
11 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная № 8-А г. Одинцово, ул. Союзная, 7а |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-05 | 32 жилых дома ул. Союзная д.д. 6/1, 6/2, 8, 28, 2, 10, 4, 24; ул. Солнечная д.д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 3, 5, 7, 9, 26, 11, 16; ул. В.Пролетарская д.д. 3/1, 3/2, 5, 1/1, 1/2 ул. Комсомольская д.д. 5, 3; ул. Маковского д.д. 12, 6, 10; ИТП ул. Маковского д.2
12 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная № 9 г. Одинцово, ул. Белорусская, 1 |  |  |  | 06.июл - 15.июл |  | 9 жилых домов ул. Белорусская д.д. 2, 4, 6, 8, 3, 9, 11, 13, 10
13 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Трехгорка" г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 26 |  |  |  |  | 03.авг - 12.авг | 10 жилых домов ул. Чистяковой д.д. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24
14 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Одинцово-1" г. Одинцово, в/г № 315 |  |  |  | 06.июл - 15.июл |  | 9 жилых домов ул. Ракетчиков д.д. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
15 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Университет" г. Одинцово, ул. Н.Спортивная, 3а |  |  |  |  | 10.авг - 19.авг
16 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная базы Теплосеть г. Одинцово, ул. Южная, 4 | Котельная базы Теплосеть г. Одинцово, ул. Южная, 4
17 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная д/о "Озера" Одинцовский г. о., п. Западный, д/о Озера, 1-а |  |  |  | 20.июл - 29.июл |  | 3 жилых дома д/о Озера д. 1, д. 2, д. 3
18 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Запрудная" г. Одинцово, ул. 2-я Запрудная | Котельная "Запрудная" г. Одинцово, ул. 2-я Запрудная
19 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "СОЦентр" Одинцовский г. о, с. Ромашково |  |  |  | 13.июл - 22.июл
20 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "ПИК-Регион" г. Одинцово, Одинцово-1 |  |  |  | 06.июл - 15.июл |  | 5 жилых домов ул. Каштановая д.д. 6, 8, 10, 10 к.1, 12
21 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная Лайково О/С Одинцовский г. о. | Котельная Лайково О/С Одинцовский г. о.
22 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Голаз" Одинцовский г. о., д. Малые Вяземы, 1 |  |  |  | 04.июл - 13.июл
23 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Петровское шоссе" Одинцовский г. о., .п. Большие Вяземы, Петровское ш., 5-а |  |  |  | 04.июл - 13.июл |  | 4 жилых дома Петровское шоссе д.д. 1, 3, 5, 7
24 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная Горловка Одинцовский г. о., п. Большие Вяземы, д. Горловка |  |  |  | 14.июл - 23.июл |  | 1 жилой дом д. Горловка, жилой мкд
25 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная № 1 Одинцовский г. о., п. Большие Вяземы, ул. Городок-17 |  |  |  |  | 11.авг - 20.авг | 10 жилых домов ул. Городок-17, д.д. 22, 22/2, 24, 26, 28, 27, 29, 30, 29/1, 31
26 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная № 2 Одинцовский г. о., п. Большие Вяземы, ул. Городок-17 |  |  |  | 21.июл - 30.июл |  | 23 жилых дома ул. Городок-17, д.д. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17,а, 18, 19, 20, 21, 22/1, 23, 25;
27 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная № 3 Одинцовский г. о., п. Большие Вяземы, ул. Институт |  |  |  | 01.июл - 10.июл |  | 10 жилых домов ул. Институт д.д. 1, 2 , 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 16, 22
28 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная № 4 Одинцовский г. о., п. Большие Вяземы, ул. Школьный поселок |  |  |  | 21.июл - 30.июл |  | 21 жилой дом пос. Школьный д.д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12; Можайское шоссе д.д. 1, 2, 2 кор 1, 3, 4, 5, 6, 7
29 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Голицыно о/с" Одинцовский г. о., г. Голицыно, пр. Мира, 140 | Котельная "Голицыно о/с" Одинцовский г. о., г. Голицыно, пр. Мира, 140
30 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Бутынь" Одинцовский г. о., п. Бутынь, в/г № 34 | Котельная "Бутынь" Одинцовский г. о., п. Бутынь, в/г № 34
31 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная школа "Гармония" Одинцовский г. о., г. Голицыно, пр. Мира, 101 | Котельная школа "Гармония" Одинцовский г. о., г. Голицыно, пр. Мира, 101
32 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная № 3 Одинцовский г. о., г. Голицыно, Можайское ш., 75 |  |  |  |  | 05.авг - 14.авг | 26 жилых домов б-р. Ремизова д.д. 6, 8, 10; ул.Советская д.д. 54/2, 54/3, 56/1, 58, 56/2, 56/3, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 54/4, 60, 52/6, 52/7, 52/8, 52/9, 52/10, 52/11, 48, 50; Пограничный проезд, д. 1; ул.Молодежная, д. 4
33 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная № 4 Одинцовский г. о., г. Голицыно, Полигон НИИР | Котельная № 4 Одинцовский г. о., г. Голицыно, Полигон НИИР
34 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная № 6 Одинцовский г. о., г. Голицыно, Пролетарский пр. 50 | Котельная № 6 Одинцовский г. о., г. Голицыно, Пролетарский пр. 50
35 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная № 7 Одинцовский г. о., г. Голицыно, Коммунистический пр. 22 | Котельная № 7 Одинцовский г. о., г. Голицыно, Коммунистический пр. 22
36 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная № 8-а Одинцовский г. о., г. Голицыно, Петровское ш., 1 | Котельная № 8-а Одинцовский г. о., г. Голицыно, Петровское ш., 1
37 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная № 9 Одинцовский г. о., г. Голицыно, пр. Керамиков |  |  |  | 15.июл - 24.июл |  | 21 жилой дом Виндавский пр., д.д. 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46; Пр. Керамиков, д.д. 80, 82, 84, 86, 88, 92, 97, 98, 102, 103, 78
38 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная № 11 Одинцовский г. о., г. Голицыно, Минское ш. 45 км. |  |  |  | 01.июл - 10.июл |  | 1 жилой дом микрорайон ДРСУ-4, д. 14
39 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная № 13 Одинцовский г. о., г. Голицыно, Банный пер., 2 | Котельная № 13 Одинцовский г. о., г. Голицыно, Банный пер., 2
40 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная № 14 Одинцовский г. о., г. Голицыно, Рабочий пер. | Котельная № 14 Одинцовский г. о., г. Голицыно, Рабочий пер.
41 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная № 15 Одинцовский г. о., г. Голицыно, Коммунистический пр., 29-а | Котельная № 15 Одинцовский г. о., г. Голицыно, Коммунистический пр., 29-а
42 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная Петровское ш. 45 Одинцовский г. о., г. Голицыно, Петровское ш. 45 | Котельная Петровское ш. 45 Одинцовский г. о., г. Голицыно, Петровское ш. 45
43 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная ПГИ № 2 Одинцовский г. о., г. Голицыно, Промышленный проезд 18, стр. 7 |  |  |  |  | 05.авг - 14.авг | 3 жилых дома Промышленный проезд, д.д. 2 к. 1, 2 к. 2, 2 к. 3
44 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Центральная" Одинцовский г. о., д. Чупряково |  |  |  | 06.июл - 15.июл |  | 22 жилых дома п. Рыбкомбината Нара д.д. 22, 23, 29, 30; д. Чупряково, д.д. 1, 2, 4,. 5, 9,. 9А, 10, 11, 14, 1А, 21,. 2А, 30, 33, 37, 38, 39, 39А
45 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная № 1, Кубинка Одинцовский г. о., г. Кубинка |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-05 | 4 жилых жома Можайское ш., д.д. 72Б, 60А, 60Б, 60В
46 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная № 2, Кубинка Одинцовский г. о., г. Кубинка |  |  |  | 20.июл - 29.июл |  | 8 жилых домов Колхозный проезд, д.15; Наро-Фоминское шоссе, д.д. 3, 4, 5, 6, 7, 38, 42
47 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Дубки" Одинцовский г. о., п. Дубки | Котельная "Дубки" Одинцовский г. о., п. Дубки
48 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Еремино-1" Одинцовский г. о., д. Еремино | Котельная "Еремино-1" Одинцовский г. о., д. Еремино
49 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Еремино-2" Одинцовский г. о., д. Еремино | Котельная "Еремино-2" Одинцовский г. о., д. Еремино
50 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Акулово" Одинцовский г. о., д. Акулово | Котельная "Акулово" Одинцовский г. о., д. Акулово
51 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "ст. Кубинка-2" Одинцовский г. о., ст. Кубинка-2 | Котельная "ст. Кубинка-2" Одинцовский г. о., ст. Кубинка-2
52 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Сосновка" Одинцовский г. о., п. Сосновка |  |  |  |  | 03.авг - 12.авг | 13 жилых домов Кубинка, ул. Сосновка д.д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
53 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная Кубинка-10 Одинцовский г. о., п. Кубинка-10, в/ч |  |  |  |  | 04.авг - 13.авг | 24 жилых дома п. Кубинка-10 д.д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
54 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная № 7 Одинцовский г. о., п. Лесной Городок, ул. Фасадная, 2, стр. 1 |  |  |  | 20.июл - 29.июл |  | 11 жилых домов ул. Фасадная, д.д. 2/1, 2/2; ул. Энергетиков,д.д. 3, 5, 6, 7; ул. Молодежная, д.д. 5, 4, 8, 6, 7
55 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная № 9 Одинцовский г. о., п. Лесной Городок, ул. Фасадная |  |  |  | 20.июл - 29.июл |  | 11 жилых домов ул. Фасадная, д.д. 1, 1-а, 4, 5-а, 3, 9, 11; ул. Лесная, д.д. 8, 10, 2-а; ул.Школьная, д.6-а
56 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная № 10 Одинцовский г. о., п. Лесной Городок, ул. Фасадная |  |  |  | 20.июл - 29.июл |  | 17 жилых домов ул. Фасадная, д.д. 8 к.1, 8 к.2, 8 к.3, 8 к.4, 8 к.5, 8 к.6, 8 к.7, 6, 8 к.8, 10-а, 12, 14, 8/5, 8/6; пер. Почтовый, д.д. 14, 15; ул. Энергетиков, д.2
57 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная № 11 Одинцовский г. о., п. ВНИИССОК |  |  |  | 16.июл - 25.июл |  | 5 жилых домов пос. ВНИИССОК, д.д. 6, 7, 8, 9, 11
58 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Новоивановское" Одинцовский г. о., п.. Новоивановское, ул. Калинина, д. 9 |  |  |  | 06.июл - 15.июл |  | 23 жилых дома ул. Агрохимиков, д.д. 2, 4, 3, 5, 7, 9, 15, 15а, 19; ул. Мичурина,д.д. 17, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; ул. Калинина,д.д. 8, 12, 14, 2, 4, 6
59 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Усово-Тупик" Одинцовский г. о., пос. Усово-Тупик, 11а |  |  |  | 21.июл - 30.июл |  | 8 жилых домов п. Усово-Тупик д.д. 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13
60 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная № 1, п. Горки-2 Одинцовский г. о., п. Горки-2, д. 44, стр. 1 |  |  |  |  | 10.авг - 19.авг | 20 жилых домов п. Горки-2, д.д. 1, 2, 6, 8, 9, 2, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
61 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная № 2, п. Горки-2 Одинцовский г. о., п. Горки-2, уч. 214С |  |  |  |  | 10.авг - 19.авг | 5 жилых домов п. Горки-2, д.д. 10, 214/1, 214/А, 214/Б, 214/2
62 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Каринское" Одинцовский г. о., с. Каринское, 1а |  |  |  |  | 04.авг - 13.авг | 12 жилых домов с. Каринское д.д. 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 1, 3, 4, 5, 14
63 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Саввинская Слобода" Одинцовский г. о., с. Саввинская Слобода, ул. Макарова |  |  |  |  | 11.авг - 20.авг | 17 жилых домов с. Саввинская Слобода, д.д. 25, 26, 77, 73, 47, 19, 68, 48, 76, 70, 11; ул. Макарова, д.д. 39кв1, 39кв2, 40кв1, 40/1, 41кв1, 41кв2
64 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Андреевское" Одинцовский г. о., с. Андреевское |  |  |  |  | 18.авг - 27.авг | 2 жилых дома с. Андреевское д.д. 2, 5
65 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Улитино" Одинцовский г. о., д. Улитино |  |  |  | 13.июл - 22.июл |  | 2 жилых дома д. Улитино д.д. 1, 4а
66 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Лесные поляны" Одинцовский г. о., д. Иваньево, ул. Заречная | Котельная "Лесные поляны" Одинцовский г. о., д. Иваньево, ул. Заречная
67 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Фуньково" Одинцовский г. о., п. Фуньково | Котельная "Фуньково" Одинцовский г. о., п. Фуньково
68 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Жаворонки" Одинцовский г. о., с. Жаворонки, ул. 7-Советская, 41, стр. 1 | Котельная "Жаворонки" Одинцовский г. о., с. Жаворонки, ул. 7-Советская, 41, стр. 1
69 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Ликино" Одинцовский г. о., д. Ликино |  |  |  | 21.июл - 30.июл |  | 8 жилых домов д. Ликино ул. Новая д.д. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; ИТП: д. Ликино д. 103
70 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Зайцево" Одинцовский г. о., д. Зайцево, ул. Кокошкинское ш., 3 |  |  |  | 01.июл - 10.июл |  | 1 жилой дом д. Зайцево, жилой дом
71 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Юдино-ДОУ" Одинцовский район, с. Юдино, 1-е Успенское ш., д. 14 |  |  |  | 2020-07-30 | 2020-08-08
72 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная № 1 Одинцовский г. о., с. Жаворонки, ул. 30 лет Октября |  |  |  | 01.июл - 10.июл |  | 11 жилых домов ул. 30 лет Октября, д.д. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 1-б
73 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная № 2 Одинцовский г. о., с. Жаворонки, ул. Лесная, 20 | Котельная № 2 Одинцовский г. о., с. Жаворонки, ул. Лесная, 20
74 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная № 3 Одинцовский г. о., с. Юдино, ул. Верхняя, 3 | Котельная № 3 Одинцовский г. о., с. Юдино, ул. Верхняя, 3
75 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная № 4 Одинцовский г. о., с. Перхушково (ЦРБ № 2) |  |  |  | 16.июл - 25.июл |  | 2 жилых дома с. Перушково д.д. 12, 4Б
76 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная № 5 Одинцовский г. о., с. Жаворонки, ул. Железнодорожная | Котельная № 5 Одинцовский г. о., с. Жаворонки, ул. Железнодорожная
77 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная № 6 Одинцовский г. о., д. Крюково, 24 |  |  |  | 15.июл - 24.июл |  | 1 жилой дом д. Крюково д.24
78 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная № 8 Одинцовский г. о., д. Крюково, 3 | Котельная № 8 Одинцовский г. о., д. Крюково, 3
79 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная № 215 Одинцовский г. о., с. Перхушково, уч. 215, 216 |  |  |  | 16.июл - 25.июл |  | 3 жилых дома с. Перхушково д.д. 215,216, 217
80 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Летний отдых" Одинцовский г. о., п. Летний Отдых, ул. Зеленая, 3а |  |  |  | 01.июл - 10.июл |  | 13 жилых домов ул. Зеленая д.д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10а, 11а, 12а
81 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Кобяково" Одинцовский г. о., п. Кобяково, в/г № 35 | Котельная "Кобяково" Одинцовский г. о., п. Кобяково, в/г № 35
82 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Введенское" Одинцовский г. о., с. Введенское |  |  |  | 07.июл - 16.июл |  | 1 жилой дом с. Введенское, д.30а
83 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная сан. "Герцена" Одинцовский г. о., п. сан. им. А.И.Герцена |  |  |  | 07.июл - 16.июл |  | 21 жилой дом пос. сан. Герцена, д. д. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 47, 48, 19, 20, 21, 24, 25, 45, 46, 49, 50, 51
84 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Шарапово" Одинцовский г. о., с. Шарапово, 6а |  |  |  | 07.июл - 16.июл |  | 7 жилых домов с. Шарапово д.д. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
85 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Новый Городок" Одинцовский г. о., п. Новый Городок |  |  |  | 21.июл - 30.июл |  | 42 жилых дома пос. Новый Городок д.д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
86 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Гигирево" Одинцовский г. о., д. Гигирево |  |  |  | 01.июл - 10.июл |  | 2 жилых дома д. Гигирево д.д. 1, 2
87 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Никольское" Одинцовский г. о., с. Никольское |  |  |  | 01.июл - 10.июл |  | 1 жилой дом с.Никольское д. 52
88 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Аниково" Одинцовский г. о., д. Аниково | Котельная "Аниково" Одинцовский г. о., д. Аниково
89 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Ястребки" Одинцовский г. о., д. Ястребки | Котельная "Ястребки" Одинцовский г. о., д. Ястребки
90 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Горки-10" Одинцовский г. о., п. Горки-10, стр. 45 |  |  |  |  | 07.авг - 16.авг | 33 жилых дома пос. Горки 10 д.д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33/1, 33/2, 34
91 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Успенское-1" Одинцовский г. о., д.п. Успенское |  |  |  | 14.июл - 23.июл |  | 16 жилых домов д.п. Успенское д.д. 1, 2уч.86, 6, 16, 19, 21, 24, 30, 35, 44, 45, 48, 56, 64, 82, 99
92 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Успенское" Одинцовский г. о., с. Успенское |  |  |  |  | 03.авг - 12.авг | 30 жилых домов ул. Учительская, д.д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 43; с. Успенское д.д. 50, 51, 61, 62, 63, 67, 100, 100а; ул. Советская,д.д. 22/1, 22/2, 22/3, 22/4
93 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Сосны" Одинцовский г. о., п. Сосны |  |  |  | 2020-07-23 | 2020-08-01 | 24 жилых дома пос. Сосны д.д. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 13кв1, уч.№3; ПО МНТ д.д. 2, 4, 5
94 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Уборы" Одинцовский г. о., д. Уборы | Котельная "Уборы" Одинцовский г. о., д. Уборы
95 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "Покровское" Одинцовский г. о., пос. Дачный КГБ, стр. 17в | Котельная "Покровское" Одинцовский г. о., пос. Дачный КГБ, стр. 17в
96 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная "ППФ" Одинцовский г. о., п. Часцы |  |  |  |  | 04.авг - 13.авг | 29 жилых домов п. Часцы д.д. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 138, 17, 138а, 138б, 152, 152а, 154, 154а, 154г, 183, 184, 184а, 185, 185а, 185д, 185е, 185и
97 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная ПМС-4 Одинцовский г. о., п. ПМС-4 |  |  |  |  | 11.авг - 20.авг | 4 жилых дома п. ПМС-4 д.д. 1, 2, 3, 4
98 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная Покровский городок Одинцовский г. о., п. Покровский Городок |  |  |  | 14.июл - 23.июл |  | 4 жилых дома п. Покровский Городок д.д. 4, 11, 12, 14, 14а
99 | АО "Одинцовская теплосеть" | Котельная Барвиха о/с Одинцовский г. о., п. Барвиха | Котельная Барвиха о/с Одинцовский г. о., п. Барвиха
Исп. Лаптев Н. В. 8(495)1501533 доб 148

## Лист2
12 | Котельная базы "Теплосеть", г. Одинцово, ул. Южная, 4 | Котельная базы "Теплосеть", г. Одинцово, ул. Южная, 4